Таблица 6

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) |  | Единица измерения |  |  | Значение показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план |  |  | факт на отчетную дату* |  |  |
| # Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Гавриловский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 – 2021годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля положительных отзывов о деятельности органов местного самоуправления в общем количестве отзывов опрошенных граждан |  | проценты |  |  | 80 | 85 |  |  | 85 |  |  |
| 2 | Кредиторская задолженность по финансовому обеспечению переданных сельским поселением в район полномочий |  | проценты |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессионально образование в общем количестве муниципальных служащих администрации сельского поселения |  | проценты |  |  | 0,2 | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Осуществление деятельности аппарата управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность поссовета |  | проценты |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 5 | Исполнение собственных доходов бюджета сельсовета к первоначальному утвержденному плану |  | проценты |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |
| Подпрограмма 2 ««Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля средств на улучшение состояния мест проведения мероприятий по государственной регистрации актов гражданского состояния в общей сумме выделенных средств |  | проценты |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 7 | Доля торжественных регистраций заключения брака от общего числа актов о заключении брака |  | проценты |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 8 | Количество выявленных нарушений ведения первичного воинского учета по акту проверки |  | проценты |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Гавриловский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров |  | проценты |  |  | 95 | 95 |  |  | 95 |  |  |
| 10 | Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности |  | проценты |  |  | 70 | 70 |  |  | 70 |  |  |
| 11 | Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем |  | проценты |  |  | 70 | 70 |  |  | 70 |  |  |
| 12 | Доля населенных пунктов, обеспеченных защитными противопожарными полосами в общем количестве населенных пунктов, расположенных на территории сельсовета |  | проценты |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Гавриловский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт от общего количества ремонта дорог в отчетном периоде |  | проценты |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  |
| 14 | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог |  | проценты |  |  | 95 | 95 |  |  | 95 |  |  |
| 15 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов |  | проценты |  |  | 85 | 90 |  |  | 90 |  |  |
| Подпрограмма 5 «Благоустройство территории муниципального образования Гавриловский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Доля расходов на организацию и содержание мест захоронения в общем объеме расходов на благоустройство |  | проценты |  |  | 4 | 6 |  |  | 6 |  |  |
| 17 | Уровень благоустройства территории |  | проценты |  |  | 60 | 65 |  |  | 65 |  |  |
| 18 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора |  | единиц |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 19 | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев |  | единиц |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 20 | Количество высаженных деревьев |  | единиц |  |  | 30 | 35 |  |  | 35 |  |  |
| Подпрограмма 6 «Развитие культуры на территории муниципального образования Гавриловский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Количество культурно массовых мероприятий |  | единиц |  |  | 11 | 12 |  |  | 12 |  |  |
| 22 | Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия |  | проценты |  |  | 25 | 30 |  |  | 30 |  |  |
| 23 | Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами |  | проценты |  |  | 13 | 15 |  |  | 15 |  |  |
| Подпрограмма 7 «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Гавриловский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставляемых социальных выплат |  |  | единиц | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |

________________

* Если при предоставлении ежеквартального отчета невозможно представить фактические значения по отдельным показателям, по ним представляются прогнозные данные

Таблица 7

Отчет об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета и привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств федерального, областного бюджетов и бюджетов сельских поселений

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа | «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Гавриловский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 - 2021 годы» | всего, в том числе: | 124 | Х | 550000000 | 3228,7 | 4455,69 | 4455,69 | 4222,69 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 124 | Х | 5500000000 | 75,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 |
|  |  |  | Местный бюджет | 124 | 0000 | 000000000 | 3153,10 | 4373,09 | 4373,09 | 4140,09 |
| 1.1 | Подпрограмма 1 | Осуществление деятельности аппарата управления администрации муниципального образования Гавриловский сельсовет | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 1715,10 | 1883,34 | 1883,34 | 1883,34 |
|  |  |  | Местный бюджет | 124 | 0100 | 5500000000 | 1715,10 | 1883,34 | 1883,34 | 1883,34 |
| 1.2 | Мероприятие 1.0.1 | Обеспечение деятельности главы МО Гавриловский сельсовет | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 497,0 | 478,69 | 478,69 | 478,69 |
|  |  |  | Местный бюджет | 124 | 0102 | 5510010010 | 497,0 | 478,69 | 478,69 | 478,69 |
| 1.3 | Мероприятие 1.0.2 | Обеспечение функций аппарата администрации муниципального образования Гавриловский сельсовет | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 1218,1 | 1392,72 | 1392,72 | 1392,72 |
|  |  |  | Местный бюджет | 124 | 0104 | 5510010020 | 1218,1 | 1392,72 | 1392,72 | 1392,72 |
| 1.4 | Мероприятие 1.0.3 | Межбюджетные трансферты на осуществление части переданных в район полномочий по внешнему муниципальному контролю | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 0 | 11,92 | 11,92 | 11,92 |
|  |  |  | Местный бюджет | 124 | 0106 | 5510010080 | 0 | 11,92 | 11,92 | 11,92 |
| 1.1 | Подпрограмма 2 | Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 77,7 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 124 | Х | 552000000 | 77,7 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
| 1.2 | Мероприятие 2.0.1 | Ведение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 74,3 | 82,26 | 82,26 | 82,26 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 124 | 0203 | 5520051180 | 74,3 | 82,26 | 82,26 | 82,26 |
| 1.3 | Мероприятие 2.0.2 | Осуществление регистрации актов гражданского состояния | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 124 | 0304 | 5530095020 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 1.1 | Подпрограмма 3 | Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Гавриловский сельсовет | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 45,0 | 59,28 | 59,28 | 59,28 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 124 | 0310 | 5530000000 | 45,0 | 59,28 | 59,28 | 59,28 |
| 1.2 | Мероприятие 3.0.1 | Обучение населения сельсовета правилам пожарной безопасности | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 124 | 0310 | 5530095020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие 3.0.3 | Устройство защитных противопожарных полос (опашка) населенных пунктов | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 124 | 0310 | 5530095020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Мероприятие 3.0.4 | Содержание личного состава ДПК | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 45,0 | 59,28 | 59,28 | 59,28 |
|  |  |  | Местный бюджет | 124 | 0000 | 000000000 | 45,0 | 59,28 | 59,28 | 59,28 |
| 1.4 | Мероприятие 3.0.5 | Рейдовые мероприятия по проверке противопожарного состояния территории | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 124 | 0310 | 5530095020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Подпрограмма 4 | Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Гавриловский сельсовет | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 264,6 | 339,04 | 339,04 | 339,04 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 124 | 0409 | 5540000000 | 264,6 | 339,04 | 339,04 | 339,04 |
| 1.2 | Мероприятие 4.0.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 132,3 | 169,52 | 169,52 | 169,52 |
|  |  |  | Местный бюджет | 124 | 0409 | 5540095280 | 132,3 | 169,52 | 169,52 | 169,52 |
| 1.3 | Мероприятие 4.0.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 132,3 | 169,52 | 169,52 | 169,52 |
|  |  |  | Местный бюджет | 124 | 0409 | 5540095280 | 132,3 | 169,52 | 169,52 | 169,52 |
| 1.1 | Подпрограмма 5 | Благоустройство на территории муниципального образования Гавриловскийй сельсовет | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 16,1 | 185,82 | 185,82 | 185,82 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 124 | 0503 | 5550000000 | 16,1 | 185,82 | 185,85 | 185,82 |
| 1.2 | Мероприятие 5.0.1 | Озеленение территории сельсовета | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 3,0 | 100,41 | 100,41 | 100,41 |
|  |  |  | Местный бюджет | 124 | 0503 | 5550095310 | 3,0 | 100,41 | 100,41 | 100,41 |
| 1.3 | Мероприятие 5.0.2 | Мероприятия по благоустройству, очистке кладбищ | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 4,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 124 | 0503 | 5550095310 | 4,0 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 1.4 | Мероприятие 5.0.3 | Ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 5,0 | 33,41 | 33,41 | 33,41 |
|  |  |  | Местный бюджет | 124 | 0503 | 5550095310 | 5,0 | 33,41 | 33,41 | 33,41 |
| 1.5 | Мероприятие 5.0.4 | Прочие мероприятия по благоустройству сельсовета | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 4,1 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 124 | 0503 | 5550095310 | 4,1 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| 1.1 | Подпрограмма 6 | Развитие культуры на территории муниципального образования Гавриловский сельсовет | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 1088,0 | 1128,26 | 1128,26 | 1128,26 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 124 | 0801 | 5560000000 | 1088,0 | 1128,26 | 1128,26 | 1128,26 |
| 1.2 | Мероприятие 6.0.1 | Организация культурно-досуговой деятельности | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 200,0 | 200,20 | 200,20 | 200,20 |
|  |  |  | Местный бюджет | 124 | 0801 | 5560095220 | 200,0 | 200,2 | 200,2 | 200,2 |
| 1.3 | Мероприятие 6.0.2 | Развитие народного самодеятельного художественного творчества | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 124 | 0801 | 5560095220 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| 1.4 | Мероприятие 6.0.3 | Проведение ежегодных мероприятий | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 84,2 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 124 | 0801 | 5560095220 | 84,2 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 1.4 | Мероприятие 6.0.4 | Финансовое обеспечение части переданных полномочий в области культуры | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 788,0 | 765,85 | 765,85 | 765,85 |
|  |  |  | Местный бюджет | 124 | 0801 | 5560075080 | 788,0 | 765,85 | 765,85 | 765,85 |
| 1.1 | Подпрограмма 7 | Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Гавриловский сельсовет | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | 773,9 | 773.9 | 773.9 | 773.9 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 124 | 1003 | 55700L4970 | 773,9 | 773.9 | 773.9 | 773.9 |
| 1/2 | Мероприятие 7.0.1 | Выдача свидетельств молодым семьям на получение социальной выплаты на приобретение жилья | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | 773,9 | 773,9 | 773,9 | 773,9 |
|  |  |  | Областной бюджет | 124 | 1003 | 55700L4970 | 773,9 | 773,9 | 773,9 | 773,9 |

Таблица 8

ОТЧЕТ

о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы на 2018 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Фамилия, имя, отчество, наименование должности лица ответственного за реализацию основного мероприятия (достижение показателей (индикаторов)) | Срок |  | Целевой показатель (индикатор) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | Наименование | Единица измерения | Плановое значение |
| Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики на территории МО Гавриловский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 – 2021 годы» | Варламова Елена Ивановна – глава МО Гавриловский сельсовет Саракташского района Оренбургской области | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля положительных отзывов о деятельности органов местного самоуправления в общем количестве отзывов опрошенных граждан | процентов | 85 |
|  |  |  |  | Кредиторская задолженность по финансовому обеспечению переданных сельским поселением в район полномочий | процентов | 0 |
|  |  |  |  | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессионально образование в общем количестве муниципальных служащих администрации сельского поселения | процентов | 0.2 |
| Подпрограмма 1 «Осуществление деятельности аппарата управления» | Варламова Елена Ивановна – глава МО Гавриловский сельсовет Саракташского района Оренбургской области | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.0.1 «Обеспечение деятельности главы МО Гавриловский сельсовет» | Варламова Елена Ивановна – глава МО Гавриловский сельсовет Саракташского района Оренбургской области | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Просроченная кредиторская задолженность сельсовета | проценты | 0 |
|  |  |  |  | Исполнение собственных доходов бюджета сельсовета к первоначальному утвержденному плану | проценты | 100 |
| Мероприятие 1.0.1 «Обеспечение функций аппарата администрации МО Гавриловский сельсовет» | Варламова Елена Ивановна – глава МО Гавриловский сельсовет Саракташского района Оренбургской области | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Просроченная кредиторская задолженность сельсовета | проценты | 0 |
|  |  |  |  | Исполнение собственных доходов бюджета сельсовета к первоначальному утвержденному плану | проценты | 100 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий» | Варламова Елена Ивановна – глава МО Гавриловский сельсовет Саракташского района Оренбургской области | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.0.1 «Ведение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют комиссариаты» | Варламова Елена Ивановна – глава МО Гавриловский сельсовет Саракташского района Оренбургской области | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Количество выявленных нарушений ведения первичного воинского учета по акту проверки | единиц | 0 |
| Мероприятие 2.0.2 «Осуществление регистрации актов гражданского состояния» | Варламова Елена Ивановна – глава МО Гавриловский сельсовет Саракташского района Оренбургской области | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля средств на улучшение состояния мест проведения мероприятий по государственной регистрации актов гражданского состояния в общей сумме выделенных средств | проценты | 100 |
|  |  |  |  | Доля торжественных регистраций заключения брака от общего числа актов о заключении брака | проценты | 0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Гавриловский сельсовет» | Варламова Елена Ивановна – глава МО Гавриловский сельсовет Саракташского района Оренбургской области | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 3.0.1 «Обучение населения сельсовета правилам пожарной безопасности» | Варламова Елена Ивановна – глава МО Гавриловский сельсовет Саракташского района Оренбургской области | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | проценты | 70 |
| Мероприятие 3.0.3 «Устройство защитных противопожарных полос (опашка) населенных пунктов» | Варламова Елена Ивановна – глава МО Гавриловский сельсовет Саракташского района Оренбургской области | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля населенных пунктов, обеспеченных защитными противопожарными полосами в общем количестве населенных пунктов, расположенных на территории сельсовета | проценты | 100 |
| Мероприятие 3.0.4 «Содержание личного состава ДПК» | Варламова Елена Ивановна – глава МО Гавриловский сельсовет Саракташского района Оренбургской области | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | проценты | 100 |
| Мероприятие 3.0.5 «Рейдовые мероприятия по проверке противопожарного состояния территории» | Варламова Елена Ивановна – глава МО Гавриловский сельсовет Саракташского района Оренбургской области | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем | проценты | 70 |
| Подпрограмма 4 «Развитие дорожного хозяйства на территории МО Гавриловский сельсовет» | Варламова Елена Ивановна – глава МО Гавриловский сельсовет Саракташского района Оренбургской области | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.0.1 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Варламова Елена Ивановна – глава МО Гавриловский сельсовет Саракташского района Оренбургской области | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт от общего количества ремонта дорог в отчетном периоде | проценты | 50 |
| Мероприятие 4.0.2 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Варламова Елена Ивановна – глава МО Гавриловский сельсовет Саракташского района Оренбургской области | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | проценты | 95 |
|  |  |  |  | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов | проценты | 90 |
| Подпрограмма 5 «Благоустройство территории муниципального образования Гавриловский сельсовет» | Варламова Елена Ивановна – глава МО Гавриловский сельсовет Саракташского района Оренбургской области | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 5.0.1 «Озеленение территории сельсовета» | Варламова Елена Ивановна – глава МО Гавриловский сельсовет Саракташского района Оренбургской области | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Количество высаженных деревьев | единиц | 35 |
| Мероприятие 5.0.2 «Мероприятия по благоустройству, очистке кладбищ» | Варламова Елена Ивановна – глава МО Гавриловский сельсовет Саракташского района Оренбургской области | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля расходов на содержание мест захоронения в общем объеме расходов на благоустройство | проценты | 6 |
| Мероприятие 5.0.3 «Ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель» | Варламова Елена Ивановна – глава МО Гавриловский сельсовет Саракташского района Оренбургской области | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора | единиц | 1 |
| Мероприятие 5.0.4 «Прочие мероприятия по благоустройству сельсовета» | Варламова Елена Ивановна – глава МО Гавриловский сельсовет Саракташского района Оренбургской области | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Уровень благоустройства | проценты | 65 |
|  |  |  |  | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев | единиц | 1 |
| Подпрограмма 6 «Развитие культуры на территории МО Гавриловский сельсовет» | Варламова Елена Ивановна – глава МО Гавриловский сельсовет Саракташского района Оренбургской области | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.0.1 «Организация культурно-досуговой деятельности» | Варламова Елена Ивановна – глава МО Гавриловский сельсовет Саракташского района Оренбургской области | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | проценты | 30 |
|  |  |  |  | Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами | проценты | 15 |
| Мероприятие 6.0.3 «Проведение ежегодных мероприятий» | Варламова Елена Ивановна – глава МО Гавриловский сельсовет Саракташского района Оренбургской области | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Количество культурно массовых мероприятий | единиц | 12 |
|  |  |  |  | Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | проценты | 30 |
| Мероприятие 6.0.4 Финансовое обеспечение части переданных полномочий в области культуры | Варламова Елена Ивановна – глава МО Гавриловский сельсовет Саракташского района Оренбургской области | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | проценты | 30 |
|  |  |  |  | Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами | проценты | 15 |
| Подпрограмма 7 «Обеспечение жильем молодых семей в МО Гавриловский сельсовет» | Варламова Елена Ивановна – глава МО Гавриловский сельсовет Саракташского района Оренбургской области | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 7.0.1 Выдача свидетельств молодым семьям на получение социальной выплаты на приобретение жилья | Варламова Елена Ивановна – глава МО Гавриловский сельсовет Саракташского района Оренбургской области | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставляемых социальных выплат | единиц | 1 |