|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ:Глава муниципального образования Гавриловский сельсовет -Руководитель проекта |
|  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.И.Варламова5 июня 2019 года |

**Паспорт проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Правды в селе Гавриловка Саракташского района Оренбургской области (от дома № 22 до дома № 38) |
| Руководитель проекта | Глава администрации муниципального образования Гавриловский сельсовет – Варламова Е.И. |
| Проектный комитет | 1. Васильев С.А. – глава КФХ «Васильева С.А.»
2. Егоров В.И. – глава КФХ «Егоров В.И.»
3. Жайворонок Раиса Михайловна–депутат Совета депутатов муниципального образования Гавриловский сельсовет, председатель инициативной группы;
4. Прокудина Галина Васильевна, депутат Совета депутатов муниципального образования Гавриловский сельсовет, председатель Совета женщин
5. Вахитова Е.В.- специалист администрации сельсовета
 |
| Участники проекта | 1. Жители села Гавриловка.
2. Администрация муниципального образования Гавриловский сельсовет;
3. Организации, привлекаемые для реализации проекта, в порядке, предусмотренном действующим законодательством (по согласованию)
 |
| Цель проекта | Обеспечение безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания дорог общего пользования местного значения. |
| Задачи проекта | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований;Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, увеличение их пропускной способности;Повышение безопасности движения автотранспортных средств за счет устранения очагов аварийности, ликвидации и профилактики возникновения опасных участков на автомобильных дорогах |
| Результат (результаты) проекта | 1. ремонт муниципальных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Гавриловский сельсовет, обустройство в соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния
 |
| Критерии успеха проекта | 1. Заинтересованность граждан в реализации проекта;2. Спонсорская поддержка;3. Максимальное количество благополучателей. |
| Период реализации проекта |  2020 год |
| Риски реализации проекта | 1. Риск нестабильности финансовых поступлений.
2. Риск невыполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом.
3. Форс-мажорные обстоятельства.
 |
| Сроки предоставления отчетности |  После полной реализации проекта (сентябрь-октябрь 2020 года) |

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ:Глава муниципального образования Гавриловский сельсовет -Руководитель проекта |
|  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.И.Варламова5 июня 2019 года |

План реализации проекта

«Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Правды в селе Гавриловка Саракташского района Оренбургской области» (от дома № 22 до дома № 38)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование контрольного события (со значением контрольного показателя) | Ответственное лицо | Дата наступления контрольного события |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка локального сметного расчета «Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Правды в селе Гавриловка Саракташского района Оренбургской области» (от дома № 22 до дома № 38)  | Руководительпроекта | июнь 2019г. |
| 2 | Получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимость в ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области»  | Руководительпроекта | Июнь-июль 2019г |
| 4 | Работа инициативной группы с жителями с. Гавриловка по сбору денежных средств для выполнения проекта инициативного бюджетирования «Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Правды в селе Гавриловка Саракташского района Оренбургской области» (от дома № 22 до дома № 38) | Председатель инициативной группы | После результатов конкурсаапрель-май 2020г. |
| 5 | Разработка аукционной документации; проведение аукциона и заключение муниципального контракта по результатам аукциона | Руководительпроекта | Март-апрель 2020г. |
| 6 | Начало реализации проекта «Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Правды в селе Гавриловка Саракташского района Оренбургской области» (от дома № 22 до дома № 38)  | Руководительпроекта | Июнь 2020г. |
| 7 | Промежуточный контроль за ходом ремонтных работ | Инициативная группа,Проектный комитет | Июнь- июль 2020г. |
| 9 | Завершение проекта «Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Правды в селе Гавриловка Саракташского района Оренбургской области» (от дома № 22 до дома № 38) | РуководительПроекта;Инициативная группа | Август - сентябрь 2020г. |
| 10 | Итоговый контроль завершения ремонтных работ, приемка выполненных работ.Составление итоговой отчетности об исполнении проекта | Инициативная группа,Проектный комитет,Руководительпроекта | Август - сентябрь 2020г. |